## Cronograma
[6 empty] | sprint 01 |  |  | sprint 02 |  |  | sprint 03 |  |  | sprint 04 |  |  | sprint 05 |  |  | sprint 06 |  |  | sprint 07
| CRONOGRAMA |  | Opcional? | esforço (dias) | Resp. | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
0 | AMBIENTE - Configurar Databricks
|  | Kick Off Meeting - Lançamento do Projeto |  | 1 | Ger.Projeto
|  | Provisionamento do Workspace Databricks |  | 1 | Infra Cloud
|  | Configuração Rede Cloud (VPC Customized) |  | 2 | Infra Cloud
|  | Infra as a Code - Integração Terraform | sim | 5 | Infra Cloud
|  | Configuração Sincronimos IAM - AD - SSO |  | 1 | Infra Cloud
|  | Configurações adicionais e revisão Segurança | sim | 1 | IT Security
|  | Segurança Adicional de Rede - Private Link | sim | 3 | Infra Cloud
|  | Criação e Configuração dos Clusters |  | 1 | Adm Workspace
|  | Integração CI/CD - REPO |  | 2 | Adm Workspace
100 | GOVERNANÇA DE DADOS
|  | Instalação do Unity Catalog - Governança e Catálogo |  | 1 | Infra Cloud
|  | Definição da Estrutura / Taxonomia |  | 3 | Governança, Adm Dados
|  | Criação dos Catálogos |  | 1 | Governança, Adm Dados
|  | Criação do Schemas |  | 2 | Governança, Adm Dados
|  | Config / Teste das Conexões (BD origem) |  | 3 | Infra Cloud
|  | Configuração Lakehouse Federation | sim | 2 | Eng de Dados
|  | Configuração Permissionamentos / GRANTS |  | 2 | Governança, Adm Dados
200 | CONTROLE / MONITORAÇÃO
|  | Demand Plan - Estimativas de Custo |  | 3 | Ger.Projeto
|  | Habilitação das Tabelas do Sistema |  | 1 | Adm Workspace
|  | Instalação dos Painéis de Controle |  | 3 | Eng de Dados
300 | ENGENHARIA DE DADOS
|  | Ingestão dados do Sistema: ...... |  | 5 | Eng de Dados
|  | Ingestão dados do Sistema: ...... |  | 5 | Eng de Dados
|  | Ingestão dados do Sistema: ...... |  | 10 | Eng de Dados
|  | Ingestão dados do Sistema: ...... |  | 10 | Eng de Dados
400 | DATA VISUALIZATION
|  | Migração da base dos Painéis PowerBI |  | 10